## Sumário
Cliente | ParaBank |  | Histórico de Revisões
Projeto | Plano de Testes no site ParaBank |  | Data | Atualizado Por | Descrição da Atualização
Elaborado Por | Gian Vancini
Revisado Por | Gian Vancini
Data de Criação | 2023-09-06
Executor dos Testes | Gian Vancini
Resultados
Total de Cenários | 63 | 100%
Cenários OK | 51 | 80.95%
Cenários NOK | 12 | 19.05%
Cenários não testados | 0 | 0%
Cenários Automatizados | 60 | 95.24%

## Cenários
Anexo A - Passo a passo para execução dos testes
ID | Funcionalidade/ Componente | Tìtulo | Passo-a-passo para execução | Resultado esperado | Status | Observação
CT101 | Login | Validar preenchimento dos campos | 1. Acessar home do site: https://parabank.parasoft.com/parabank/; 2. Deixar o campo username vazio; 3. Deixar o campo password vazio; 4. Clicar em login. | Deverá apresentar a seguinte mensagem: "Please enter a username and password." | OK |  | aut
CT102 | Login | Validar link "Forgot Login Info?" | 1. Acessar home do site: https://parabank.parasoft.com/parabank/; 2. Clicar no link "Forgot Login Info", abaixo do formulário de login; | Deverá ser redirecionado para link para preenchimento de formulário para recuperação do dados de login no link a seguir: https://parabank.parasoft.com/parabank/lookup.htm | OK |  | aut
CT103 | Login | Validar link "Register" | 1. Acessar home do site: https://parabank.parasoft.com/parabank/; 2. Clicar no link "Register", abaixo do formulário de login; | Deverá ser redirecionado para link para preenchimento de formulário para criação de conta no link a seguir: https://parabank.parasoft.com/parabank/register.htm | OK |  | aut
CT104 | Login | Validar login com uma conta válida; | 1. Acessar home do site: https://parabank.parasoft.com/parabank/; 2. No campo username preencher com "john"; 3. No campo password preencher com "demo"; 4. Clicar em login. | Deverá ser redirecionado para a visão geral de contas: https://parabank.parasoft.com/parabank/overview.htm | OK |  | aut
CT105 | Login | Validar login com uma conta inválida; | 1. Acessar home do site: https://parabank.parasoft.com/parabank/; 2. No campo username preencher com "paulo"; 3. No campo password preencher com "paulo"; 4. Clicar em login. | Deverá apresentar a seguinte mensagem: "The username and password could not be verified." | OK |  | aut
CT201 | Register | Validar preenchimento dos campos | 1. Acessar pagina de Register do site: https://parabank.parasoft.com/parabank/register.htm; 2. No campo First Name preencher com o nome "José" 3. Clicar em Register. | Os demais campos deverão aparecer a mensagem de preenchimento obrigatório; "First name is required." | OK |  | aut
CT202 | Register | Validar cadastro com dados válidos | 1. Acessar pagina de Register do site: https://parabank.parasoft.com/parabank/register.htm; 2. No campo First Name preencher com "Paulo"; 3. No campo Last Name preencher com "Santos; 4. No campo Address preencher com "Rua A"; 5. No campo City preencher com "Passo Fundo"; 6. No campo State preencher com "RS"; 7. No campo Zip Code preencher com "99001970"; 8. No campo Phone preencher com "54987654321"; 9. No campo SSN preencher com "123456789"; 10. No campo Username preencher com "PauloSantos"; 11. No campo Password preencher com "paulosantos"; 12. No campo Confirm preencher com "paulosantos"; 13. Clicar em Register. | Deverá apresentar a seguinte mensagem: "Your account was created successfully. You are now logged in." | OK |  | aut
CT203 | Register | Validar Cadastro com dados inválidos | 1. Acessar pagina de Register do site: https://parabank.parasoft.com/parabank/register.htm; 2. No campo First Name preencher com "José"; 3. No campo Last Name preencher com "Silva; 4. No campo Address preencher com "Rua A"; 5. No campo City preencher com "Passo Fundo"; 6. No campo State preencher com "RS"; 7. No campo Zip Code preencher com "teste"; 8. No campo Phone preencher com "teste"; 9. No campo SSN preencher com "teste"; 10. No campo Username preencher com "teste"; 11. No campo Password preencher com "teste"; 12. No campo Confirm preencher com "teste"; 13. Clicar em Register. | 1- Os campos Zip Code, Phone, SSN deverão apresentar mensagem de que só aceitam números; | NOK | Os campos Zip Code, Phone, SSN estão aceitando texto. | aut
CT203 | Register | Validar cadastro com dados inválidos | 1. Acessar pagina de Register do site: https://parabank.parasoft.com/parabank/register.htm; 2. No campo First Name preencher com "12345"; 3. No campo Last Name preencher com "12345; 4. No campo Address preencher com "12345 A"; 5. No campo City preencher com "12345"; 6. No campo State preencher com "12345"; 7. No campo Zip Code preencher com "99001970"; 8. No campo Phone preencher com "54987654321"; 9. No campo SSN preencher com "123456789"; 10. No campo Username preencher com "12345"; 11. No campo Password preencher com "12345"; 12. No campo Confirm preencher com "12345"; 13. Clicar em Register. | Os campos First Name, Last Name, Address, City, State e Username deverão apresentar mensagem de que só aceitam letras; | NOK | Os campos First Name, Last Name, Address, City, State e Username estão aceitando só números. | aut
CT204 | Register | Validar duplicidade de cadastro | 1. Acessar pagina de Register do site: https://parabank.parasoft.com/parabank/register.htm; 2. No campo First Name preencher com "Paulo"; 3. No campo Last Name preencher com "Santos; 4. No campo Address preencher com "Rua A"; 5. No campo City preencher com "Passo Fundo"; 6. No campo State preencher com "RS"; 7. No campo Zip Code preencher com "99001970"; 8. No campo Phone preencher com "54987654321"; 9. No campo SSN preencher com "123456789"; 10. No campo Username preencher com "PauloSantos"; 11. No campo Password preencher com "paulosantos"; 12. No campo Confirm preencher com "paulosantos"; 13. Clicar em Register. | Deverá apresentar a seguinte mensagem: "This username already exists." | OK |  | aut
CT301 | Forgot Login Info? | Validar preenchimento dos campos | 1. Acessar pagina de Register do site: https://parabank.parasoft.com/parabank/lookup.htm; 2. Deixar campos vazios e clicar em Find Ky Login Info; 3. Clicar em Register. | Deverá apresentar mensagem de que os campos são de preenchimento obrigatório; "First name is required." | OK |  | aut
CT302 | Forgot Login Info? | Validar recuperação dos dados de login de conta existente | 1. Acessar pagina de Register do site: https://parabank.parasoft.com/parabank/lookup.htm; 2. No campo First Name preencher com "Paulo"; 3. No campo Last Name preencher com "Santos; 4. No campo Address preencher com "Rua A"; 5. No campo City preencher com "Passo Fundo"; 6. No campo State preencher com "RS"; 7. No campo Zip Code preencher com "99001970"; 8. No campo SSN preencher com "123456789"; 9. Clicar em Find My Login Info. | Deverá apresentar a seguinte mensagem: "Your login information was located successfully. You are now logged in." E abaixo os dados de Username e Password. | OK |  | aut
CT303 | Forgot Login Info? | Validar recuperação dos dados de login de conta inexistente | 1. Fazer o login com o username "john" e password "demo" 2. No campo First Name preencher com "João"; 3. No campo Last Name preencher com "Pedro; 4. No campo Address preencher com "Rua D"; 5. No campo City preencher com "Alegrete"; 6. No campo State preencher com "RS"; 7. No campo Zip Code preencher com "99001970"; 8. No campo SSN preencher com "12345"; 9. Clicar em Find My Login Info. | Deverá apresentar a seguinte mensagem: "The customer information provided could not be found." | OK |  | aut
CT401 | Account Services | Validar abertura de conta (“Open new account”); | 1. Fazer o login com o Username: "john" e Password: "demo" 2. Acessar a funcionalidade Open New Account 3. No tipo de conta deixar Checking 4. Clicar em Open New Account | Deverá apresentar a seguinte mensagem: "Congratulations, your account is now open.". O numero da conta também é apresentado. | OK |  | aut
CT401 | Account Services | Validar abertura de conta (“Open new account”); | 1. Fazer o login com o Username: "john" e Password: "demo" 2. Acessar a funcionalidade Open New Account 3. No tipo de conta deixar Savings 4. Clicar em Open New Account | Deverá apresentar a seguinte mensagem: "Congratulations, your account is now open.". O numero da conta também é apresentado. | OK |  | aut
CT402 | Account Services | Validar visão geral das contas (“Accounts Overview”); | 1. Fazer o login com o Username: "john" e Password: "demo" 2. Acessar a funcionalidade Account Overview | Uma lista de contas deve ser apresentada. | OK |  | aut
CT403 | Account Services | Acessar detalhes de uma conta; | 1. Fazer o login com o Username: "john" e Password: "demo" 2. Acessar a funcionalidade Account Overview 3. Acessar a primeira conta da lista, clicando sobre o numero na coluna Account | Os detalhes da conta serão apresentados | OK |  | aut
CT404 | Account Services | Validar transferencia de fundos (“Transfer Funds”); | 1. Fazer o login com o Username: "john" e Password: "demo" 2. Acessar a funcionalidade Transfer Funds 3. Preencher o campo Amount com "100" 4. From Account Selecionar a primeira conta da lista 5. To account Selecionar a segunda conta da lista 6, Clicar em Transfer | A seguinte mensagem deve ser apresentada: "$100.00 has been transferred from account <conta1> to account <conta2>" | OK |  | aut
CT404 | Account Services | Validar transferencia de fundos (“Transfer Funds”); | 1. Fazer o login com o Username: "john" e Password: "demo" 2. Acessar a funcionalidade Transfer Funds 3. Preencher o campo Amount com "100" 4. From Account Selecionar a primeira conta da lista 5. To account Selecionar a primeira conta da lista 6, Clicar em Transfer | A seguinte mensagem deve ser apresentada: "A conta destino deve ser diferente da conta remetente" | NOK | Está aceitando fazer uma transferência para a mesma conta | aut
CT404a | Account Services | Validar transferencia de fundos (“Transfer Funds”); | 1. Fazer o login com o Username: "john" e Password: "demo" 2. Acessar a funcionalidade Transfer Funds 3. Preencher o campo Amount com "-100" 4. From Account Selecionar a primeira conta da lista 5. To account Selecionar a primeira conta da lista 6. Clicar em Transfer | A seguinte mensagem deve ser apresentada: "O valor a ser transferido deve ser maior que zero" | NOK | Está aceitando fazer uma transferência com valor negativo | aut
CT405 | Account Services | Validar pagamento de contas (“Bill Pay”); | 1. Fazer o login com o Username: "john" e Password: "demo" 2. Acessar a funcionalidade Bill Bay 3. Clicar em Send Payment | Deverá aparecer mensagem em cada campo de preenchimento obrigatório. | OK |  | aut
CT405 | Account Services | Validar pagamento de contas (“Bill Pay”); | 1. Fazer o login com o Username: "john" e Password: "demo" 2. Acessar a funcionalidade Bill Bay 3. Preencher o campo Payee Name com "Paulo" 4. Preencher o campo Adrdress com "Rua C" 5. Preencher o campo City com "São Paulo" 6. Preencher o campo State com "SP" 7. Preencher o campo Zip Code com "01153000" 8. Preencher o campo Phone com "11987654321" 9. Preencher o campo Account e Verfy Account com "78945" 10. Preencher o campo Amount com "100" 11. No campo From Account, selecionar o primeiro 12. Clicar em Send Payment | Deverá aparecer a mensagem: "Bill Payment to Paulo in the amount of $100.00 from account 12345 was successful. See Account Activity for more details." | OK |  | aut
CT405a | Account Services | Validar pagamento de contas (“Bill Pay”); | 1. Fazer o login com o Username: "john" e Password: "demo" 2. Acessar a funcionalidade Bill Bay 3. Preencher o campo Payee Name com "Paulo" 4. Preencher o campo Adrdress com "Rua C" 5. Preencher o campo City com "São Paulo" 6. Preencher o campo State com "SP" 7. Preencher o campo Zip Code com "01153000" 8. Preencher o campo Phone com "11987654321" 9. Preencher o campo Account e Verfy Account com "78945" 10. Preencher o campo Amount com "-100" 11. No campo From Account, selecionar o primeiro 12. Clicar em Send Payment | Deverá aparecer a mensagem: "O campo Amount deverá ter um valor maior que Zero." | NOK | Está aceitando fazer um pagamento com valor negativo
CT405b | Account Services | Validar pagamento de contas (“Bill Pay”); | 1. Fazer o login com o Username: "john" e Password: "demo" 2. Acessar a funcionalidade Bill Bay 3. Preencher o campo Payee Name com "Paulo" 4. Preencher o campo Adrdress com "Rua C" 5. Preencher o campo City com "São Paulo" 6. Preencher o campo State com "SP" 7. Preencher o campo Zip Code com "01153000" 8. Preencher o campo Phone com "11987654321" 9. Preencher o campo Account e Verfy Account com "78945" 10. Preencher o campo Amount com "0" 11. No campo From Account, selecionar o primeiro 12. Clicar em Send Payment | Deverá aparecer a mensagem: "O campo Amount deverá ter um valor maior que Zero." | NOK | Está aceitando fazer um pagamento com valor zero
CT406 | Account Services | Validar extratos de conta (“Find Transations”); | 1. Fazer o login com o Username: "john" e Password: "demo" 2. Acessar a funcionalidade Find Transactions 3. No campo Select an account, selecionar a primeira conta 4. Em Fin by Transaction ID deixar em branco 5. Clicar em Find Transactions do campo Fin By Transaction ID | Deverá aparecer a mensagem: "Preencha este campo" | OK |  | aut
CT406a | Account Services | Validar extratos de conta (“Find Transations”); | 1. Fazer o login com o Username: "john" e Password: "demo" 2. Acessar a funcionalidade Find Transactions 3. No campo Select an account, selecionar a primeira conta 4. Em Fin by Transaction ID preencher com "99999" 5. Clicar em Find Transactions do campo Fin By Transaction ID | Deverá aparecer a mensagem: "Não existe transação com este ID" | NOK | Aparece uma mensagem de erro interno.
CT406b | Account Services | Validar extratos de conta (“Find Transations”); | 1. Fazer o login com o Username: "john" e Password: "demo" 2. Acessar a funcionalidade Find Transactions 3. No campo Select an account, selecionar a primeira conta 4. Em Fin by Transaction ID preencher com "14476" 5. Clicar em Find Transactions do campo Fin By Transaction ID | Retorna a transação feita com o ID buscado | OK |  | aut
CT406c | Account Services | Validar extratos de conta (“Find Transations”); | 1. Fazer o login com o Username: "john" e Password: "demo" 2. Acessar a funcionalidade Find Transactions 3. No campo Select an account, selecionar a primeira conta 4. Em Fin by Date deixar em branco 5. Clicar em Find Transactions do campo Fin By Date | Deverá aparecer a mensagem: "Preencha este campo" | OK |  | aut
CT406d | Account Services | Validar extratos de conta (“Find Transations”); | 1. Fazer o login com o Username: "john" e Password: "demo" 2. Acessar a funcionalidade Find Transactions 3. No campo Select an account, selecionar a primeira conta 4. Em Fin by Date preencher com "1" 5. Clicar em Find Transactions do campo Fin By Date | Deverá aparecer a mensagem: "Preencha com data válida" | NOK | Aparece uma mensagem de erro interno. | aut
CT406e | Account Services | Validar extratos de conta (“Find Transations”); | 1. Fazer o login com o Username: "john" e Password: "demo" 2. Acessar a funcionalidade Find Transactions 3. No campo Select an account, selecionar a primeira conta 4. Em Fin by Date preencher com "09-11-2023" 5. Clicar em Find Transactions do campo Fin By Date | Retorna sa transações feitas na data buscada | OK |  | aut
CT406f | Account Services | Validar extratos de conta (“Find Transations”); | 1. Fazer o login com o Username: "john" e Password: "demo" 2. Acessar a funcionalidade Find Transactions 3. No campo Select an account, selecionar a primeira conta 4. Em Fin by Date Rage deixar em branco 5. Clicar em Find Transactions do campo Fin By Date Range | Deverá aparecer a mensagem: "Preencha este campo" | OK |  | aut
CT406f | Account Services | Validar extratos de conta (“Find Transations”); | 1. Fazer o login com o Username: "john" e Password: "demo" 2. Acessar a funcionalidade Find Transactions 3. No campo Select an account, selecionar a primeira conta 4. Em Fin by Date Rage deixar em branco 5. Clicar em Find Transactions do campo Fin By Date Range | Deverá aparecer a mensagem: "Preencha este campo" | OK |  | aut
CT406g | Account Services | Validar extratos de conta (“Find Transations”); | 1. Fazer o login com o Username: "john" e Password: "demo" 2. Acessar a funcionalidade Find Transactions 3. No campo Select an account, selecionar a primeira conta 4. Preencher em Between e And com "1" 5. Clicar em Find Transactions do campo Fin By Date Range | Deverá aparecer a mensagem: "Preencha com data válida" | NOK | Aparece uma mensagem de erro interno. | aut
CT406h | Account Services | Validar extratos de conta (“Find Transations”); | 1. Fazer o login com o Username: "john" e Password: "demo" 2. Acessar a funcionalidade Find Transactions 3. No campo Select an account, selecionar a primeira conta 4. Em Between prencher com "09-01-2023" e em And "09-30-2023" 5. Clicar em Find Transactions do campo Fin By Date Range | Retorna sa transações feitas nas datas buscada | OK |  | aut
CT406h | Account Services | Validar extratos de conta (“Find Transations”); | 1. Fazer o login com o Username: "john" e Password: "demo" 2. Acessar a funcionalidade Find Transactions 3. No campo Select an account, selecionar a primeira conta 4. Em Between prencher com "09-01-2023" e em And "09-30-2023" 5. Clicar em Find Transactions do campo Fin By Date Range | Retorna sa transações feitas nas datas buscada | OK |  | aut
CT406i | Account Services | Validar extratos de conta (“Find Transations”); | 1. Fazer o login com o Username: "john" e Password: "demo" 2. Acessar a funcionalidade Find Transactions 3. No campo Select an account, selecionar a primeira conta 4. Deixar o campo Find By Amount vazio 5. Clicar em Find Transactions do campo Fin By Amount | Deverá aparecer a mensagem: "Preencha este campo" | OK |  | aut
CT406j | Account Services | Validar extratos de conta (“Find Transations”); | 1. Fazer o login com o Username: "john" e Password: "demo" 2. Acessar a funcionalidade Find Transactions 3. No campo Select an account, selecionar a primeira conta 4. Preencher o campo Find By Amount com "20" 5. Clicar em Find Transactions do campo Fin By Amount | Retorna sa transações feitas com o valor buscado | OK |  | aut
CT407 | Account Services | Validar atualizar informações de contato (“Update Contact Info”); | 1. Fazer o login com o Username: "john" e Password: "demo" 2. Acessar a funcionalidade Update Contact Info 3. Apagar todas as informações dos campos 4. Clicar em Update Profile | Deverá aparecer mensagem em cada campo de preenchimento obrigatório. | OK |  | aut
CT407a | Account Services | Validar atualizar informações de contato (“Update Contact Info”); | 1. Fazer o login com o Username: "john" e Password: "demo" 2. Acessar a funcionalidade Update Contact Info 3. Atualizar o campo Name com "Paulo" 4. Clicar em Update Profile | Deverá aparecer mensagem "Profile Updated" | OK |  | aut
CT408 | Account Services | Validar solicitar empréstimo (“Request Loan”); | 1. Fazer o login com o Username: "john" e Password: "demo" 2. Acessar a funcionalidade Request Loan 3. Deixar os campos vazios 4. Clicar em Apply now | Deverá aparecer mensagem em cada campo de preenchimento obrigatório. | NOK | Aparece uma mensagem de erro interno. | aut
CT408a | Account Services | Validar solicitar empréstimo (“Request Loan”); | 1. Fazer o login com o Username: "john" e Password: "demo" 2. Acessar a funcionalidade Request Loan 3. Preencher o campo Loan Amount com "1000" 3. Preencher o campo Down Payment com "100" 4. Clicar em Apply now | Deverá aparecer mensagem "Loan Request Processed" | OK |  | aut
CT408b | Account Services | Validar solicitar empréstimo (“Request Loan”); | 1. Fazer o login com o Username: "john" e Password: "demo" 2. Acessar a funcionalidade Request Loan 3. Preencher o campo Loan Amount com "100" 3. Preencher o campo Down Payment com "1000" 4. Clicar em Apply now | Deverá aparecer mensagem "Down Payment deve ser menor do que o valor de Loan Amount" | NOK | Está deixando fazer um empréstimo com valor de adiantamento maior do que o valor do empréstimo | aut
CT409 | Account Services | Validar Log Out; | 1. Fazer o login com o Username: "john" e Password: "demo" 2. Clicar em Log Out | Deverá ser redirecionado para a home, com o formulário de login disponível para ser feito | OK |  | aut
CT501 | Header Links e Footer Links | Validar redirecionamento de links (“Menu superior a esquerda”); | 1. Acessar o site da ParaBank: https://parabank.parasoft.com/parabank 2. Clicar no botao About Us no menu a superior a esquerda | Deverá ser redirecionado para a pagina About Us, com endereço: https://parabank.parasoft.com/parabank/about.htm | OK |  | aut
CT501a | Header Links e Footer Links | Validar redirecionamento de links (“Menu superior a esquerda”); | 1. Acessar o site da ParaBank: https://parabank.parasoft.com/parabank 2. Clicar no botao Services no menu a superior a esquerda | Deverá ser redirecionado para a pagina Services, com endereço: https://parabank.parasoft.com/parabank/services.htm | OK |  | aut
CT501b | Header Links e Footer Links | Validar redirecionamento de links (“Menu superior a esquerda”); | 1. Acessar o site da ParaBank: https://parabank.parasoft.com/parabank 2. Clicar no botao Products no menu a superior a esquerda | Deverá ser redirecionado para a pagina Products, com endereço: https://www.parasoft.com/products/ | OK |  | aut
CT501c | Header Links e Footer Links | Validar redirecionamento de links (“Menu superior a esquerda”); | 1. Acessar o site da ParaBank: https://parabank.parasoft.com/parabank 2. Clicar no botao Locations no menu a superior a esquerda | Deverá ser redirecionado para a pagina Locations, com endereço: https://www.parasoft.com/solutions/ | OK |  | aut
CT501d | Header Links e Footer Links | Validar redirecionamento de links (“Menu superior a esquerda”); | 1. Acessar o site da ParaBank: https://parabank.parasoft.com/parabank 2. Clicar no botao Admin Page no menu a superior a esquerda | Deverá ser redirecionado para a pagina Admin Page, com endereço: https://parabank.parasoft.com/parabank/admin.htm | OK |  | aut
CT502 | Header Links e Footer Links | Validar redirecionamento de links (“Botões a direita”); | 1. Acessar o site da ParaBank: https://parabank.parasoft.com/parabank 2. Clicar no botao Home no menu a superior a direita | Deverá ser redirecionado para a pagina Home, com endereço: https://parabank.parasoft.com/parabank/index.htm | OK |  | aut
CT502a | Header Links e Footer Links | Validar redirecionamento de links (“Botões a direita”); | 1. Acessar o site da ParaBank: https://parabank.parasoft.com/parabank 2. Clicar no botao About no menu a superior a direita | Deverá ser redirecionado para a pagina About Us, com endereço: https://parabank.parasoft.com/parabank/about.htm | OK |  | aut
CT502b | Header Links e Footer Links | Validar redirecionamento de links (“Botões a direita”); | 1. Acessar o site da ParaBank: https://parabank.parasoft.com/parabank 2. Clicar no botao Home no menu a superior a direita | Deverá ser redirecionado para a pagina Contato, para o preenchimento do formulário de contato | OK |  | aut
CT503 | Header Links e Footer Links | Validar redirecionamento de links (“Footer”); | 1. Acessar o site da ParaBank: https://parabank.parasoft.com/parabank 2. Clicar no botao Home no Footer | Deverá ser redirecionado para a pagina Home, com endereço: https://parabank.parasoft.com/parabank/index.htm | OK |  | aut
CT503a | Header Links e Footer Links | Validar redirecionamento de links (“Footer”); | 1. Acessar o site da ParaBank: https://parabank.parasoft.com/parabank 2. Clicar no botao About Us no Footer | Deverá ser redirecionado para a pagina About Us, com endereço: https://parabank.parasoft.com/parabank/about.htm | OK |  | aut
CT503b | Header Links e Footer Links | Validar redirecionamento de links (“Footer”); | 1. Acessar o site da ParaBank: https://parabank.parasoft.com/parabank 2. Clicar no botao Products no Footer | Deverá ser redirecionado para a pagina Products, com endereço: https://www.parasoft.com/products/ | OK |  | aut
CT503c | Header Links e Footer Links | Validar redirecionamento de links (“Footer”); | 1. Acessar o site da ParaBank: https://parabank.parasoft.com/parabank 2. Clicar no botao Locations no Footer | Deverá ser redirecionado para a pagina Locations, com endereço: https://www.parasoft.com/solutions/ | OK |  | aut
CT503d | Header Links e Footer Links | Validar redirecionamento de links (“Footer”); | 1. Acessar o site da ParaBank: https://parabank.parasoft.com/parabank 2. Clicar no botao Forum no Footer | Deverá ser redirecionado para a pagina Forum, com endereço: https://forums.parasoft.com/ | OK |  | aut
CT503e | Header Links e Footer Links | Validar redirecionamento de links (“Footer”); | 1. Acessar o site da ParaBank: https://parabank.parasoft.com/parabank 2. Clicar no botao Site Map no Footer | Deverá ser redirecionado para a pagina Site Map, com endereço: https://parabank.parasoft.com/parabank/sitemap.htm | OK |  | aut
CT503f | Header Links e Footer Links | Validar redirecionamento de links (“Footer”); | 1. Acessar o site da ParaBank: https://parabank.parasoft.com/parabank 2. Clicar no botao Home no Footer | Deverá ser redirecionado para a pagina Home, com endereço: https://parabank.parasoft.com/parabank/index.htm | OK |  | aut
CT503g | Header Links e Footer Links | Validar redirecionamento de links (“Footer”); | 1. Acessar o site da ParaBank: https://parabank.parasoft.com/parabank 2. Clicar no botao Contact Us no Footer | Deverá ser redirecionado para a pagina Contato, para o preenchimento do formulário de contato | OK |  | aut
CT503h | Header Links e Footer Links | Validar redirecionamento de links (“Footer”); | 1. Acessar o site da ParaBank: https://parabank.parasoft.com/parabank 2. Clicar no botao Visit Us no Footer | Deverá ser redirecionado para a pagina da ParaSoft, com endereço: https://www.parasoft.com/ | OK |  | aut
CT504 | Header Links e Footer Links | Validar formulário de contato; | 1. Acessar o formulario de contato do ParaBank: https://parabank.parasoft.com/parabank/contact.htm 2. Preencher o campo name com "Paulo" 3. Preencher o campo email com "paulo@aaa.bb" 4. Preencher o campo phone com "5487654321" 5. Preencher o campo message com "Hello" 6. Clicar no botao Send to Customer Care | Deverá apresentar a mensagem: "A Customer Care Representative will be contacting you." | OK |  | aut
CT504a | Header Links e Footer Links | Validar formulário de contato; | 1. Acessar o formulario de contato do ParaBank: https://parabank.parasoft.com/parabank/contact.htm 2. Clicar no botao Send to Customer Care | Deverá apresentar a mensagem para preencher oscampos obrigatórios. Ex: "Name is required" | OK |  | aut
CT504b | Header Links e Footer Links | Validar formulário de contato; | 1. Acessar o formulario de contato do ParaBank: https://parabank.parasoft.com/parabank/contact.htm 2. Preencher o campo name com "a" 3. Preencher o campo email com "a" 4. Preencher o campo phone com "a" 5. Preencher o campo message com "a" 6. Clicar no botao Send to Customer Care | Deverá apresentar a mensagem que precisa um número minimo de caracteres nos campos, um email valido e um telefone contendo somente números. | NOK | Está aceitando email não valido e no campo telefone está aceitando letras. | aut
Note on B2: Exemplos: Ex1.: Login Ex2.: Cadastro Ex3.: Compra de Produto Ex4.: Redes Soiais Ex5.: Pesquisa no Site
Note on C2: Exemplos: Ex1- Login com usuário não cadastrado; Ex2- Login com senha incorreta; Ex3- Compra quando não há saldo suficiente; Ex4- Teste de compra simultânea de um produto quando se tem apenas um em estoque.
Note on D2: Neste campo você deverá listar o passo-a-passo que deverá ser seguido pelo testador para executar cada cenário de teste. Ex1.: 1- Efetuar login; 2- Na home do usuário, clicar em pesquisa detalhada; 3- Digitar o nome de um produto existente no site (se não houver um, cadastrar); 4- Verificar se o resultado da pesquisa trouxe o produto pesquisado.
Note on E2: Neste campo deverá ser descrito o resultado geral esperado para o cenário de teste executado. Em casos onde o fluxo envolve vários passos relevantes, pode ser colocado o resultado esperado para passos intermediários. Ex.: 2- Deve aparecer um formulário para cadastro de um novo produto; 3- O sistema não deve permitir o cadastro do produto. Deve ser exibida uma mensagem de erro informando que este campo é obrigatório.
Note on F2: Possíveis status: OK - o sistema se comportou conforme o resultado esperado. NOK - o sistema não se comportou conforme o resultado esperado. "-" - o cenário ainda não foi executado.
Note on G2: Exemplo de observação: "Cenário bloqueado, aguardando configuração do servidor de e-mail" do cliente.

## Resultados
Resultados
Total de Cenários | 63 | 100%
Cenários OK | 51 | 80.95%
Cenários NOK | 12 | 19.05%
Cenários não testados | 0 | 0%
segundos
51 | 21 testes da home | cucumber -p default --tags "not @ignore and @home" --retry 2
cucumber -p other --tags "not @ignore and @home" --retry 2
39 | 11 testes da conta | cucumber -p default --tags "not @ignore and @account" --retry 2
cucumber -p other --tags "not @ignore and @account" --retry 2
48 | 16 testes da conta | cucumber -p default --tags "not @ignore and @user" --retry 2
cucumber -p other --tags "not @ignore and @account" --retry 2
138 | 48 testes da conta | cucumber -p default --tags "not @ignore and @regression" --retry 2
cucumber -p other --tags "not @ignore and @regression" --retry 2